Na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w całości z 05.12.2024r. temat Olkusz

Była wnioskowana ze strony wykonawcy zmiana terminu wykonania Etapu I i II umowy na 18.11.2024. W piśmie wykonawcy (wysłane mailem) z dnia 17.10.2024 podany był ten termin oraz lista braków w materiałach, które powinien dostarczyć zamawiający ( m.in. ustalenia z dostawcami urządzeń). Wykonawca dostał propozycję porozumienia z dnia 24.10.2024 ale go nie podpisał i nie odesłał ponieważ nie zgadzał się z sposobem naliczania kar oraz nadal nie dostał brakujących informacji niezbędnych do dalszego projektowania. W związku z tym można poddać w wątpliwość czy skutecznie ustalono termin dodatkowy wykonania dokumentacji na dzień 18.11.2024r.

Gdyby jednak przyjąć, jak w treści pisma (oświadczenia o odstąpieniu) z 05.12.2024r., że zamawiający przyjął dodatkowy termin wykonania etapów umowy na 18.11.2024r. to dlaczego odstępuje od umowy na podstawie paragrafu 10 ust. 2 lit a) czyli bez wyznaczania terminu dodatkowego?

Gdyby uznać, że nowym terminem wykonania był 18.11.2024r. to dopiero po 30 dniach od tej daty można wypowiedzieć umowę (wg paragrafu jak powyżej) bez wyznaczania kolejnego terminu dodatkowego.

Wykonawca ma wątpliwość czy odstąpienie od umowy jest skuteczne.

Poza tym już po dacie oświadczenia o odstąpieniu ( 05.12.2024r.) oraz po jego wysyłce 09.12.2024r. wykonawca nadal otrzymywał w grudniu kolejne informacje / ustalenia z firm- dostawców urządzeń do projektowanych pomieszczeń. Czyli sytuacja wyglądała tak, jakby zamawiający nie odstąpił od umowy (dot. wszystkich 3 tematów proj.)

Jednocześnie wykonawca chce jak najszybciej dojść do porozumienia i nie przedłużać procesu przyjęcia dokumentacji projektowej.

W trakcie pracy projektowej były tez ustalenia , że 2 z tematów nie wymagają postępowania o pozwolenie na budowę. Wykonano dokumentację techniczną – wykonawczą na podstawie ustnych ustaleń, ale nie było pisemnej zmiany umowy. Wykonawca może uzupełnić dokumentację o projekt arch-bud. - jeśli jest takie życzenie zamawiającego.